『凝視與再現：移民社會與多元認同』計畫

第十二次課群會議0512

時間：103.05.12中午十二時正

地點：行政大樓723室

與會人：王坪主任；藍清水老師；吳美玲老師；閔宇經老師；邵承芬老師；傅郁

琪TA；李婉菁TA；陳宥君TA；何宗穎TA；吳紫瑜TA；陳婷婷TA；

徐振倫TA；陳慶安網站助理；許博鈞網站助理；劉俊廷網站助理；楊

杰霖網站助理

紀錄：徐振倫TA

討論事項：

1. 課群討論事項
2. 上週課堂日誌問題討論

說明：請各位老師針對期末作業的進度提出問題，請尚未上傳的老師及

TA們儘快上傳，並請一定要附上照片。

決議：已通知老師、TA們盡快處理。

1. 問卷處理，請討論。

說明1：影像讀書會十二場已完畢，目前將全部由博鈞負責彙整，將完

成問卷統計及大餅圖製作。

說明2：每位老師均有自己的協同教學問卷，也可請博鈞統一完成。

決議：在下週統計完畢。

1. 05/19期中成果聯展注意事項，如說明請討論。

說明1：海報製作請在本週三05/14前要完成，交至通識教育中心。

說明2：簽到簿已買好，事前準備及佈置等工作分配如下：

1. 簽到簿的設計及佈置，擬請婉菁與宥君負責
2. 海報2張及簽字筆準備，擬由郁琪與宗穎負責
3. 當天場地佈置擬由昌哲與紫瑜負責
4. 事後場地還原及海報等工作由婷婷及振倫負責。

說明3：當天要票選及簽到，各位老師思索一下如何引領各自的班級完

　　　　成票選及簽到等事宜，票選的貼紙已準備妥當，每班不同的顏

　　　　色，請自行剪下給學生。

說明4：05/19負責簽到的TA群們，工作分配如下：

1. 上午場(10:00以前要到)負責TA→郁琪；宗穎；昌哲；紫瑜；

　　　　　　　　　　　　　　　　　博鈞

1. 下午場(15:00以後才能走)負責TA→婉菁；宥君；婷婷；振倫；

　　　　　　　　　　　　　　　　慶安

決議：各TA如有另外事情必須找替代人選，當天也請TA發傳單讓學生們共襄盛舉。

1. 有關計畫辦公室的相關事項，請討論。

說明1：05/15前繳交基本資料摘要表確定版，請各位自行決定是否有需

更正之處。

說明2：期末參加人員05/20前要完成線上報名，提請討論。

決議：確定人數即可報名。

1. 期末海報展示大小討論。

說明：期末的海報大小已確定，長240；寬120。

決議：內容大致己定，請各TA列印輸出。

1. 期末成果發表PPT及每人的時間討論。

說明：三十分鐘的成果發表，每個課程六分鐘，總計畫六分鐘，共計三

十分鐘，排列順序為：

總計畫→閔老師→吳老師→藍老師→邵老師。

決議：如說明。

1. 影像讀書會的補救措施討論。

說明：影像讀書會已於上週全部實施完畢，但有不少同學均未能完成

影像讀書會的場次，提請討論補救措施。

決議：於5.13~5.16共四天早上1100~1200在A317進行補救教學。

1. 同學未到課的補救措施，提請討論。

說明：各班應都有未到課，甚至想退選的學生，建議請老師及TA都要

連繫，並給予補救措施，如至其它三位老師的課堂補課等。

決議：各組TA進行電訪，持續追蹤未到課的同學們。

1. 經費核銷彙整

說明：請各位老師將已核銷完畢的金額，統一建置在經費表中。

決議：在月底前把未核銷都核銷完畢。

1. 個別課程討論事項

請個別課程自行條列，並於會後交付紀錄人員，需要有完整的資料，含討論事項及討論結果

1. 歷史人物分析課程

* 課前

1. 本週進行課程的第一次協同教學，邀請蕭慧媛老師就台語創作天王鄧雨賢的音樂人生進行協同教學。
2. 班上同學未參加影像讀書會同學的補救措施宣佈。
3. 協同問卷的發放及回收。
4. 0514期中成果展進度?

* 課後

1. 回收問卷
2. 海報結果繳交
3. 性別與社會課程
4. 督促各小組微電影進度
5. 小組討論區尚未完成的組員請加快提點
6. 學生微電影拍攝大至的方向與技巧
7. 移民社會的認同：過去、現在與未來課程
8. 期中作業催繳
9. 期中展海報形式
10. 各次學習單繳交狀況
11. 各組課後討論情形
12. 移民社會與多元認同課程
13. 海報完成繳交
14. 下週一帶學生去參加期中海報成果展
15. 最後4組的課後討論時間的決定
16. 臨時動議
17. 前往期末報告的討論交通事項
18. 期中展示人員確認
19. 補齊影像讀書會
20. 散會

|  |  |
| --- | --- |
| 會議照片：  C:\Users\Allen\Desktop\S__4341771.jpg | 會議照片：  C:\Users\Allen\Desktop\S__4341770.jpg |